LEX  CORPUS

# Documentación de la metodología Scrumban

Planificación flujo seguimiento y evidencia del proyecto

| Proyecto | LEX CORPUS |
| --- | --- |
| Equipo | Emerson Jiménez Loaiza · Natanael Labrea · Sebastián González |
| Docente | Luis Bravo |
| Versión | 2.0 · 23 de octubre de 2026 |

Documento académico actualizado con el incremento al 23 de octubre de 2026

# 1 Propósito y decisión metodológica

LEX CORPUS se gestiona con Scrumban. El equipo usa el flujo continuo de Kanban para visualizar y limitar el trabajo, y conserva de Scrum una cadencia ligera de planificación, revisión y retrospectiva. No se establecen sprints rígidos ni roles Scrum permanentes; sí existe backlog priorizado, criterios de aceptación, límites WIP, revisión de evidencia y mejora continua.

Este documento actualiza el tablero y los artefactos después de incorporar control de inactividad, importación Excel, simplificación del portal cliente y cartera de clientes. El estado declarado se apoya en 62 pruebas automatizadas aprobadas.

# 2 Aplicación de Scrumban en LEX CORPUS

| Elemento | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Flujo Kanban | Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho. |
| Cadencia | Iteraciones de referencia de dos semanas y reposición al liberar capacidad. |
| Priorización | MoSCoW, dependencia funcional, seguridad, riesgo y valor para cada rol. |
| Límite WIP | Máximo de dos elementos En progreso por integrante y tres En revisión para el equipo. |
| Roles | Gestión y desarrollo compartidos, facilitación rotativa y docente como guía y evaluador. |
| Calidad | Un elemento pasa a Hecho solo con criterios, revisión, pruebas y documentación actualizada. |
| Adaptación | El backlog puede reordenarse en reposición sin esperar un sprint rígido. |

# 3 Roles y responsabilidades

| Participante | Responsabilidad dentro de Scrumban |
| --- | --- |
| Emerson Jiménez Loaiza | Gestión y desarrollo compartidos; toma trabajo priorizado y participa en revisión. |
| Natanael Labrea | Gestión y desarrollo compartidos; toma trabajo priorizado y participa en revisión. |
| Sebastián González | Gestión y desarrollo compartidos; toma trabajo priorizado y participa en revisión. |
| Cliente o stakeholder | Aclara necesidades y valida alcance y resultados presentados. |
| Luis Bravo | Docente guía y evaluador; revisa evidencia y orienta ajustes. |

La priorización se acuerda con la evidencia del producto y del curso. La facilitación de planificación, revisión y retrospectiva rota entre integrantes; no se asignan formalmente Product Owner ni Scrum Master.

# 4 Políticas del flujo

| Estado | Política de entrada | Política de salida | WIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Necesidad identificada y registrada. | Prioridad y criterios suficientes para reposición. | Sin límite |
| Por hacer | Cumple definición de preparado y se selecciona. | Un integrante libera capacidad y toma el elemento. | Hasta 6 |
| En progreso | Responsable identificado y trabajo iniciado. | Código o documento completo y verificable. | 2 por integrante |
| En revisión | Implementación inicial y pruebas del responsable. | Otro integrante valida criterios y evidencia. | Máximo 3 |
| Hecho | Revisión aprobada y sin defectos bloqueantes. | Permanece cerrado; un cambio nuevo vuelve al backlog. | No aplica |

El equipo termina o desbloquea trabajo antes de iniciar un elemento nuevo cuando se alcanza el WIP.

Un bloqueo mayor a un día se identifica, asigna y revisa en la coordinación siguiente.

La vía expedita admite un solo elemento urgente y exige registrar motivo e impacto.

Una historia parcial permanece En revisión o se divide; nunca se declara Hecho por avance incompleto.

# 5 Definición de preparado

Actor, necesidad y valor están descritos de forma comprensible.

Los criterios de aceptación son verificables y existe prioridad MoSCoW.

Se conocen dependencias, datos, permisos y efectos sobre interfaz o base de datos.

El elemento cabe en una iteración de referencia o fue dividido.

No depende de una decisión externa sin responsable ni fecha de resolución.

# 6 Definición de terminado

Los criterios de aceptación fueron verificados y la revisión de otro integrante fue satisfactoria.

El código compila, las pruebas relevantes pasan y no quedan defectos bloqueantes o críticos.

Autorización, privacidad, validación y aislamiento se comprueban en backend cuando corresponde.

Las migraciones son versionadas y repetibles; no se incluyen datos reales ni secretos.

La documentación técnica, los casos de prueba y el estado del backlog reflejan el cambio.

Los entregables se renderizan y revisan sin defectos visuales antes de su entrega.

# 7 Tablero Scrumban

Figura 1 Estado consolidado del tablero Scrumban al 23 de octubre de 2026

La instantánea separa producto terminado, capacidades parciales y actualización documental. El tablero contiene 29 elementos de producto; el trabajo documental DOC 06 a DOC 09 se representa como actividad de entrega y no aumenta ese total.

# 8 Product Backlog consolidado

| ID | Origen | Elemento | MoSCoW | Estado | Evidencia o pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | HU-01 | Iniciar y cerrar sesión | Must | Hecho | Autenticación, sesión opaca, cierre y confirmación implementados. |
| PB-02 | HU-02 | Crear cuenta de cliente | Must | Backlog | La cartera permite consultar, pero no dar de alta cuentas. |
| PB-03 | HU-03 | Cambiar contraseña obligatoria | Must | Backlog | No implementado. |
| PB-04 | HU-04 | Recuperar contraseña | Should | Backlog | No implementado. |
| PB-05 | HU-05 | Gestionar perfil | Should | En revisión | Consulta disponible; edición segura pendiente. |
| PB-06 | HU-06 | Registrar causa | Must | Hecho | Alta persistente con referencia generada. |
| PB-07 | HU-07 | Editar causa | Must | Hecho | Edición persistente y control de versión. |
| PB-08 | HU-08 | Archivar causa | Should | Hecho | Archivo lógico sin eliminación. |
| PB-09 | HU-09 | Filtrar y ordenar causas | Should | Hecho | Búsqueda, filtros y ordenamiento disponibles. |
| PB-10 | HU-10 | Importar causas desde Excel | Must | Hecho | Carga, mapeo, vista previa, validación y confirmación. |
| PB-11 | HU-11 | Marcar urgencia de causa | Should | Hecho | Prioridad Alta, Media o Baja. |
| PB-12 | HU-12 | Registrar fecha clave | Should | En revisión | Fecha y descripción disponibles; recordatorio automático pendiente. |
| PB-13 | HU-13 | Ver pendientes | Could | Backlog | No existe una agenda consolidada. |
| PB-14 | HU-14 | Enviar estado al cliente | Must | En revisión | El portal muestra estado; publicación y notificación están pendientes. |
| PB-15 | HU-15 | Ver historial de comunicación | Should | Backlog | No implementado. |

## 8.1 Product Backlog consolidado continuación

| ID | Origen | Elemento | MoSCoW | Estado | Evidencia o pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-16 | HU-16 | Solicitar documento | Must | En revisión | Persistencia de dominio validada; interfaz pendiente. |
| PB-17 | HU-17 | Subir documento para cliente | Must | Backlog | No existe flujo de carga en interfaz. |
| PB-18 | HU-18 | Ver repositorio documental | Should | En revisión | Persistencia versionada disponible; interfaz pendiente. |
| PB-19 | HU-19 | Ver bandeja de confirmación | Must | Backlog | No implementado. |
| PB-20 | HU-20 | Confirmar sugerencia de IA | Must | Backlog | No implementado. |
| PB-21 | HU-21 | Ver estado e historial de causa | Must | En revisión | Estado visible; historial público del cliente pendiente. |
| PB-22 | HU-22 | Responder solicitud documental | Must | Backlog | No implementado. |
| PB-23 | HU-23 | Descargar documento | Should | Backlog | No implementado. |
| PB-24 | HU-24 | Recibir notificaciones | Should | Backlog | No implementado. |
| PB-25 | MEJ-01 | Edición segura de causas | Must | Hecho | Versión, conflicto 409 y protección de borradores. |
| PB-26 | MEJ-02 | Coordinación jurídica | Must | Hecho | Supervisión, avances, alertas, filtros e historial interno. |
| PB-27 | MEJ-03 | Control de inactividad | Must | Hecho | Aviso a 3 minutos, cuenta regresiva y renovación segura. |
| PB-28 | MEJ-04 | Portal cliente simplificado | Must | Hecho | Navegación y listado de causas simplificados por rol. |
| PB-29 | MEJ-05 | Cartera de clientes | Must | Hecho | Consulta, búsqueda, conteos y causas agrupadas por cliente. |

# 9 Backlogs de iteración y cortes de trabajo

Scrumban permite reponer el tablero cuando existe capacidad. Para planificación académica, el equipo conserva cortes de referencia que facilitan trazabilidad sin convertir el flujo en sprints rígidos.

| Corte | Periodo | Objetivo | Elementos principales | Resultado documentado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 | 5 al 10 sep | Definir diseño y organizar evidencias. | Requisitos, diagramas, mockups y repositorio. | Análisis y diseño consolidados. |
| Incremento base | 10 oct | Entregar acceso y gestión de causas. | PB-01, PB-06 a PB-09, PB-11. | Angular, NestJS y PostgreSQL operativos. |
| Mejoras | 11 al 16 oct | Aumentar confiabilidad y coordinación. | PB-25 y PB-26. | Edición segura, avances y supervisión. |
| Seguridad e importación | 17 al 20 oct | Controlar inactividad y carga masiva. | PB-10 y PB-27. | Excel validado y sesiones renovables. |
| Experiencia por rol | 21 al 23 oct | Simplificar portal y visibilizar clientes. | PB-28 y PB-29. | Portal cliente y cartera del abogado. |
| Consolidación | 23 oct | Actualizar regresión y evidencia. | DOC-06 a DOC-09. | 62 de 62 pruebas aprobadas. |

# 10 Backlog recomendado para la próxima iteración

La siguiente reposición debe cerrar capacidades de cuenta y completar los dominios parciales antes de iniciar automatizaciones extensas.

| Orden | Elemento | Objetivo | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB-02 Alta de cliente | Crear y asociar clientes desde la cartera. | Cuenta vinculada al abogado, sin duplicados y con permisos probados. |
| 2 | PB-03 y PB-04 Acceso | Cambiar clave inicial y recuperar acceso. | Tokens expiran, son de un uso y no revelan cuentas. |
| 3 | PB-05 Perfil | Permitir edición segura de datos autorizados. | Campos por rol validados y auditables. |
| 4 | PB-12 y PB-13 Agenda | Centralizar fechas, pendientes y recordatorios. | Vista de agenda con alertas verificables. |
| 5 | PB-16 a PB-18 Documentos | Completar solicitudes, carga y repositorio. | Acceso por causa, versión y visibilidad probados. |

# 11 Reuniones y cadencia

| Instancia | Frecuencia | Propósito | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Reposición y planificación | Al inicio o con Por hacer bajo | Priorizar y preparar según capacidad. | Backlog ordenado y elementos listos. |
| Coordinación de flujo | Breve y frecuente | Revisar bloqueos, WIP y envejecimiento. | Acciones de desbloqueo y redistribución. |
| Revisión de iteración | Cada dos semanas | Demostrar resultados y contrastar criterios. | Aceptaciones y backlog actualizado. |
| Retrospectiva | Después de revisión | Acordar una mejora concreta al proceso. | Acción con responsable y fecha. |
| Reunión con stakeholder | Cuando se requiera | Resolver decisiones y mostrar avances. | Acta, responsables y próximos pasos. |

# 12 Registro de reuniones e hitos documentados

| Fecha | Evidencia | Contenido | Decisión o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 sep 2026 | Acta 01 | Problema, alcance, mockups y arquitectura. | Mantener solución complementaria al SAJ. |
| 11 sep 2026 | Estado de avance | Cierre documental de iteración inicial. | Diseño consolidado y riesgos identificados. |
| 10 oct 2026 | Informe de implementación | Primera versión Angular, NestJS y PostgreSQL. | Acceso y gestión de causas validados. |
| 11 oct 2026 | MEJ-01 y MEJ-02 | Edición segura y coordinación jurídica. | Mejoras incorporadas y probadas. |
| 16 oct 2026 | Primera regresión | 24 backend y 23 frontend. | 47 de 47 pruebas aprobadas. |
| 17 a 23 oct 2026 | Incremento actualizado | Inactividad, Excel, portal cliente y cartera. | Nuevos flujos incorporados. |
| 23 oct 2026 | Regresión final | 31 backend y 31 frontend. | 62 de 62 pruebas aprobadas. |
| 23 oct 2026 | Consolidación documental | Actualización de DOC-06 a DOC-09. | Evidencia alineada con el producto. |

# 13 Plantilla mínima de acta Scrumban

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Identificación | Número, fecha, tipo de instancia, participantes y facilitador. |
| Flujo | WIP por columna, elementos bloqueados y trabajo envejecido. |
| Revisión | Elementos aceptados, rechazados o devueltos con motivo. |
| Decisiones | Acuerdo, responsable, fecha comprometida y efecto en backlog. |
| Mejora | Una acción verificable para el siguiente corte. |
| Próxima instancia | Fecha tentativa, propósito y temas que requieren preparación. |

# 14 Métricas de seguimiento

| Métrica | Uso | Situación actual |
| --- | --- | --- |
| WIP | Evitar dispersión y detectar acumulación. | Límite formalizado; DOC-06 a DOC-09 agrupados como un bloque de entrega. |
| Throughput | Elementos que llegan a Hecho por corte. | 12 de 29 elementos de producto consolidados como Hecho. |
| Tiempo de ciclo | Días desde En progreso hasta Hecho. | Debe registrarse automáticamente desde la próxima iteración. |
| Edad del trabajo | Tiempo de elementos activos sin terminar. | Se revisa en cada coordinación de flujo. |
| Bloqueos | Cantidad y duración de impedimentos. | Acceso a PostgreSQL se trata como dependencia explícita de prueba. |
| Calidad | Pruebas aprobadas y defectos abiertos. | 62 de 62 pruebas aprobadas y cero fallos en la ejecución final. |

# 15 Riesgos del proceso y acciones

| Riesgo | Señal | Acción Scrumban |
| --- | --- | --- |
| Demasiado trabajo iniciado | WIP alcanzado o revisión acumulada. | No iniciar más; colaborar para terminar o desbloquear. |
| Historia demasiado grande | Permanece más de una iteración sin evidencia. | Dividir por resultado verificable y conservar trazabilidad. |
| Documento desactualizado | Backlog contradice el producto. | Actualizar tablero y entregables dentro de la definición de terminado. |
| Dependencia externa | Servicio, decisión o formato pendiente. | Separar trabajo independiente y asignar responsable. |
| Carga desigual | Un integrante concentra trabajo o bloqueos. | Redistribuir durante reposición y facilitar colaboración. |

# 16 Trazabilidad de los artefactos

| Artefacto Scrumban | Documento o evidencia relacionada |
| --- | --- |
| Product Backlog | Historias de usuario, requisitos y mejoras MEJ-01 a MEJ-05. |
| Backlog de iteración | Plan del proyecto, estados de avance e informes de implementación. |
| Tablero y métricas | Este documento y futuros cortes de estado de avance. |
| Criterios de calidad | Plan, casos y resultados de pruebas actualizados al 23 de octubre. |
| Reuniones | Actas, acuerdos y resolución de conflictos. |
| Incremento | Angular, NestJS, migraciones PostgreSQL y documentación técnica. |

# 17 Conclusión

Scrumban continúa siendo adecuado porque combina control visual, límites WIP y adaptación con una cadencia ligera de revisión. El corte del 23 de octubre demuestra que el tablero puede absorber mejoras emergentes sin perder trazabilidad: cuatro capacidades nuevas se integraron, el número de pruebas creció de 47 a 62 y la documentación se actualizó junto con el incremento. La siguiente prioridad es completar cuentas de cliente, acceso y documentos antes de ampliar automatizaciones externas.