Plan del Proyecto

LEX-CORPUS

Organización y comunicación para abogados de asistencia judicial

Fecha: 10-09-2026

Integrantes: Emerson Jiménez Loaiza / Natanael Labrea / Sebastián González

Docente: Luis Bravo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | LEX-CORPUS |
| Empresa / Organización | NikaTechSolutions |
| Cliente | CAJ / Abogados independientes |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Equipo de desarrollo | Emerson Jiménez Loaiza / Natanael Labrea / Sebastián González |
| Docente / Evaluador | Luis Bravo |
| Fecha de preparación | 10-09-2026 |

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-09-2026 | 1.0 | Equipo LEX-CORPUS | Versión inicial del documento. |

# 1. Introducción

Este documento define cómo el equipo organiza y planifica el desarrollo de LEX-CORPUS, herramienta complementaria al sistema oficial de gestión de causas (SAJ) para abogados de asistencia judicial. Se basa en las decisiones de gestión ya adoptadas por el equipo (ver descripcion de proyecto.txt, sección 7) y en el backlog de historias de usuario ya levantado (HISTORIAS_DE_USUARIO.xlsx).

# 2. Metodología de desarrollo

El equipo adoptó un enfoque híbrido:

Kanban para el flujo de trabajo diario: un tablero visual, sin sprints rígidos ni roles formales asignados por persona.

Iteraciones de tiempo fijo, de estilo Scrum, usadas únicamente para la planificación y las reuniones de cierre/avance — sin adoptar roles ni ceremonias completas de Scrum.

Columnas del tablero Kanban:

| Backlog | Por hacer | En progreso | En revisión | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias no priorizadas para la iteración actual | Priorizadas para esta iteración | En desarrollo activo | Terminadas, pendientes de validación por otro integrante | Validadas y cerradas |

Política de flujo sugerida: límite de trabajo en curso (WIP) de 2 historias por integrante en "En progreso" simultáneamente, y una historia se marca "Hecho" solo cuando cumple todos sus criterios de aceptación (ver HISTORIAS_DE_USUARIO.xlsx).

# 3. Roles del equipo

Consistente con el enfoque Kanban, no se asignan roles fijos de por vida del proyecto por persona; los tres integrantes comparten la responsabilidad de gerencia de proyecto y de desarrollo, rotando la facilitación de las reuniones de planificación e iteración.

| Integrante / instancia | Rol |
| --- | --- |
| Emerson Jiménez Loaiza | Gerente de Proyecto y Desarrollo |
| Natanael Labrea | Gerente de Proyecto y Desarrollo |
| Sebastián González | Gerente de Proyecto y Desarrollo |
| Luis Bravo | Docente guía / Evaluador |

# 4. Backlog del producto

El backlog inicial está compuesto por 24 historias de usuario (HU-01 a HU-24), priorizadas con escala MoSCoW, registradas en HISTORIAS_DE_USUARIO.xlsx.

| Prioridad MoSCoW | Cantidad | Historias |
| --- | --- | --- |
| Must | 13 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-06, HU-07, HU-10, HU-14, HU-16, HU-17, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22 |
| Should | 10 | HU-04, HU-05, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-15, HU-18, HU-23, HU-24 |
| Could | 1 | HU-13 |
| Won't (esta versión) | 0 | — |

# 5. Plan de iteraciones (propuesta)

Las fechas exactas de inicio y término de cada iteración quedan a definir por el equipo según el calendario del curso; se propone una duración de referencia de 2 semanas por iteración. El orden sigue la dependencia funcional entre historias (cuenta y acceso antes que panel de causas, panel antes que comunicación/documentos, etc.).

| Iteración | Duración sugerida | Objetivo | Historias incluidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 — Cuenta y acceso + Base de causas | 2 semanas | Autenticación de usuarios y alta/carga de causas del abogado | HU-01, HU-02, HU-03, HU-06, HU-07, HU-10 |
| Iteración 2 — Comunicación e ingesta de notificaciones | 2 semanas | Comunicación abogado–cliente y confirmación humana de sugerencias de IA | HU-14, HU-16, HU-17, HU-19, HU-20 |
| Iteración 3 — Portal del cliente + funcionalidades secundarias | 2 semanas | Portal de solo lectura del cliente y mejoras de uso diario del abogado | HU-21, HU-22, HU-04, HU-05, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-15, HU-18, HU-23, HU-24 |
| Iteración 4 — Cierre | 2 semanas | Funcionalidades de menor prioridad, pruebas integrales y documentación final | HU-13 + pulido general, pruebas y documentación |

# 6. Seguimiento y control

El avance de cada iteración se registra en el documento "Estados de Avance", actualizado en cada reunión de cierre. Toda reunión de planificación o de cierre de iteración se documenta usando la "Plantilla de Actas de Reunión". Los desacuerdos que surjan durante la ejecución se gestionan según el documento "Resolución de Conflictos".

# 7. Riesgos generales identificados

Riesgos ya anticipados en el diseño del propio sistema (ver descripcion de proyecto.txt y Documento_casos_uso.doc):

Disponibilidad del servicio de IA generativa usado para interpretar notificaciones: mitigado con un mecanismo de respaldo basado en reglas y patrones de texto (ver CU-02).

Cambios de formato en los archivos que envía el Poder Judicial (Excel de movimientos, PDF de citaciones): mitigado con validación por patrón de dato para detectar cambios de formato en vez de guardar mal silenciosamente (ver sección 3.5).

Carga de trabajo desigual entre los tres integrantes al no existir roles fijos: mitigado revisando la distribución de historias en cada reunión de planificación de iteración.

Fuente: descripcion de proyecto.txt (secciones 6, 7 y 8), Documento_casos_uso.doc, HISTORIAS_DE_USUARIO.xlsx. Las fechas calendario de las iteraciones son una propuesta y deben confirmarse con el equipo y el docente guía.