Definición Proyecto APT

CAPSTONE

LEX - CORPUS

Contenido

1.	Antecedentes Personales	3

2.	Descripción Proyecto APT	3

3.	Fundamentación Proyecto APT	4

4.	Objetivos	6

5.	Metodología	7

6.	Evidencias	8

7.	Plan de Trabajo	9

8.	Carta Gantt	11

9.	Abstract (español)	12

9.1. Abstract (English)	12

10.	Conclusions (English)	12

10.1. Conclusions (español)	13

11.	Reflection (English)	13

11.1. Reflection (español)	13

12.	Bibliografía	14

| # Antecedentes Personales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre estudiante | Emerson Nicolas Jiménez Loaiza |  |
| Rut | 20.447.056-1 |  |
| Carrera | Ingeniería informática |  |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |  |
| Nombre estudiante | Sebastián González |  |
| Rut |  |  |
| Carrera | Ingeniería informática |  |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |  |
| Nombre estudiante | Natanael Labrea |  |
| Rut |  |  |
| Carrera | Ingeniería informática |  |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |  |
| # Descripción Proyecto APT |  |  |
| Nombre del proyecto |  | - LEX-CORPUS |
| Área (s) de desempeño(s) |  | - Desarrollo de software - Análisis y desarrollo de modelos de datos - Arquitectura de software - Análisis y planificación de requerimientos - Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias |  | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos según los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantención. - Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. - Realizar pruebas de certificación de los productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. |

| # Fundamentación Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Relevancia del proyecto APT | LEX-CORPUS surge de un problema real del ejercicio de la asistencia judicial: un abogado de una Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) puede llevar cientos de causas activas de forma simultánea. El sistema oficial (SAJ) registra las causas, pero no ayuda a priorizar el trabajo diario ni a comunicar avances al cliente, lo que hoy se resuelve con llamadas, visitas presenciales o correos sueltos que consumen un tiempo que el abogado no tiene. Escogimos este tema porque es una oportunidad concreta de aplicar el desarrollo de software a la optimización de un proceso real y de alto impacto social. Es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque representa exactamente el tipo de solución que se demanda hoy en el mercado: software a medida que digitaliza y automatiza procesos manuales, incorporando además tecnología emergente (IA generativa) para el procesamiento de información. La situación se ubica en Chile, en el contexto de las Corporaciones de Asistencia Judicial, organismos que brindan asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos. Impacta directamente a dos grupos: los abogados, que reducen su carga de consultas repetitivas y ordenan su trabajo diario, y los clientes/beneficiarios, que acceden de forma transparente al estado de su causa sin depender del contacto directo. El aporte de valor es mejorar la productividad del abogado y la transparencia hacia el beneficiario, en un contexto real de servicio público. |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una plataforma web complementaria al SAJ que permita a los abogados organizar su carga de causas y mantener informados a sus clientes de forma automatizada. LEX-CORPUS consiste en un panel de gestión de causas para el abogado (con priorización, recordatorios e importación masiva desde Excel), un portal de solo lectura para el cliente, un módulo de intercambio de documentos, y un servicio de ingesta automática de notificaciones del Poder Judicial mediante IA generativa, que extrae los datos y genera un resumen en lenguaje simple, siempre bajo confirmación previa del abogado antes de mostrarse al cliente. De este modo aborda la problemática planteada: reduce el tiempo dedicado a consultas y comunicaciones repetitivas sin reemplazar el sistema oficial. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que su desarrollo exige movilizar varias competencias de especialidad de forma integrada. Para resolver la problemática es necesario analizar los requerimientos de la organización y traducirlos en una solución; desarrollar la solución de software con un stack profesional (Angular, NestJS); construir el modelo de datos que soporte causas, documentos y usuarios; definir el modelo arquitectónico (monolito modular) que organice el sistema; gestionar el proyecto coordinando a un equipo de tres integrantes; y realizar pruebas que aseguren la confiabilidad, un aspecto crítico dado el contexto legal. Cada una de las competencias seleccionadas es necesaria para llevar la problemática a una solución funcional, lo que evidencia la pertinencia del proyecto con la formación de la carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo comparte un mismo interés profesional: consolidarse como desarrolladores full-stack, trabajando en el ciclo completo de aplicaciones web con tecnologías como Angular en el front-end, NestJS en el back-end y bases de datos relacionales como PostgreSQL. LEX-CORPUS se alinea de forma directa con ese objetivo, porque abarca justamente ese ciclo completo e incorpora la integración de servicios externos vía API (IA generativa), una práctica cada vez más presente en el desarrollo actual. Desarrollar este proyecto contribuye al crecimiento profesional de los tres integrantes, ya que nos permite reforzar el back-end, el modelamiento de datos y la integración de sistemas —áreas clave para un perfil full-stack— y nos expone a prácticas de pruebas y seguridad que reconocemos como oportunidades de mejora. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro de la asignatura, considerando los siguientes factores: - Duración del semestre: el alcance está acotado a una primera versión funcional (v1), con módulos bien delimitados, lo que lo hace abordable en el tiempo de un semestre. - Horas asignadas a la asignatura: el trabajo se distribuye entre los tres integrantes del equipo mediante metodología Kanban con iteraciones de tiempo fijo, lo que permite un avance sostenido dentro de la carga horaria. - Materiales requeridos: el stack completo es de uso libre y sin costo (Angular, NestJS, PostgreSQL), la IA generativa opera en un tier gratuito (API de Gemini, modelos Flash) y el despliegue se realiza en proveedores con capa gratuita (por ejemplo, Render o Railway), por lo que no se requiere presupuesto. - Factores externos que facilitan: el equipo ya maneja el stack elegido, existe amplia documentación disponible, y el sistema no requiere integración oficial con sistemas gubernamentales, lo que elimina dependencias externas complejas. - Factores externos que dificultan y su mitigación: la dependencia del servicio de IA se mitiga con una extracción de respaldo basada en reglas; el formato variable de los archivos del Poder Judicial se maneja con validación por patrón de dato; y la falta de experiencia previa en DevOps se reduce priorizando un único proveedor de nube que simplifique la configuración. |

| # Objetivos |  |
| --- | --- |
| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web complementaria al sistema de gestión de causas (SAJ) que permita a los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial organizar su carga de causas y mantener informados a sus clientes de forma automatizada, reduciendo el tiempo dedicado a consultas y comunicaciones repetitivas. |
| Objetivos específicos | - Diseñar el modelo de datos y la arquitectura modular del sistema que soporten la gestión de causas, documentos, usuarios y notificaciones de forma escalable. - Implementar un panel de gestión de causas para el abogado, con creación, priorización, recordatorios de fechas clave y carga masiva de causas mediante importación de archivos Excel. - Construir un portal de solo lectura para el cliente que le permita consultar el estado y el historial de su causa, además de recibir y responder solicitudes de documentos. - Integrar un módulo de intercambio de documentos entre abogado y cliente, con control de estados (solicitado, pendiente, recibido) y repositorio por causa. - Incorporar un servicio de ingesta automática de notificaciones del Poder Judicial mediante IA generativa, que extraiga datos estructurados desde correos, Excel y PDF, y genere un resumen en lenguaje simple para el cliente. - Implementar una bandeja de confirmación que exija validación del abogado antes de reflejar cualquier dato ingerido automáticamente en el estado visible para el cliente. |

| # Metodología |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la Metodología |  |  |  |
| El desarrollo de LEX-CORPUS se aborda mediante una metodología ágil híbrida, combinando Kanban para el flujo de trabajo diario con iteraciones de tiempo fijo inspiradas en Scrum para la planificación y el cierre de avances. Se optó por este enfoque porque, tratándose de un equipo pequeño de tres integrantes, adoptar Scrum completo (con todos sus roles y ceremonias) resultaría excesivo, mientras que Kanban permite visualizar y controlar el trabajo sin una estructura rígida. En la práctica, el trabajo se organiza en un tablero Kanban con columnas de estado (por hacer, en progreso, en revisión, terminado), a través del cual cada integrante toma y avanza tareas de forma continua. Sobre esa base se definen iteraciones de duración fija que se usan únicamente para planificar el conjunto de tareas del período y realizar reuniones de cierre y revisión de avance, sin incorporar roles fijos ni el ciclo completo de ceremonias de Scrum. El proyecto se aborda por etapas, coherentes con el ciclo de desarrollo de software: - Análisis y planificación: levantamiento de requerimientos, historias de usuario, casos de uso y definición del alcance. - Diseño: modelo de datos, arquitectura del sistema (monolito modular), diagramas UML y mockups. - Desarrollo (construcción): implementación iterativa de los módulos (Usuarios, Causas, Documentos, Notificaciones e Ingesta), tanto en front-end (Angular) como en back-end (NestJS) y base de datos (PostgreSQL). - Pruebas: validación funcional de los flujos críticos, especialmente la confirmación de sugerencias de IA antes de notificar al cliente y la detección de duplicados en la importación desde Excel. - Despliegue: publicación de los tres componentes (frontend, backend y base de datos) en un proveedor de nube con capa gratuita. Funciones y responsabilidades del equipo El equipo está compuesto por tres integrantes, todos con perfil full-stack, capaces de trabajar indistintamente en front-end (Angular), back-end (NestJS) y base de datos (PostgreSQL). Dada la metodología Kanban adoptada, no se asignan roles técnicos fijos por persona, cada integrante toma tareas de cualquier capa desde el tablero según la prioridad y la disponibilidad. No obstante, para asegurar cobertura y responsabilidad sobre cada parte del sistema, se distribuye la responsabilidad principal por módulos: Integrante; Responsabilidad principal (full-stack). Emerson Jiménez Loaiza; Módulos de Usuarios y Causas, además de la coordinación general del proyecto.. Natanael Labrea; Módulos de Documentos y Notificaciones, junto con el modelo de base de datos.. Sebastián González; Módulo de Ingesta con IA y las pruebas funcionales y el despliegue.. Todos participan transversalmente en el desarrollo, la revisión de código y las reuniones de cierre de cada iteración. |
| # Evidencias |  |  |  |  |
| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |  |  |
| Avance | Documento de requerimientos e historias de usuario | Historias de usuario en formato Connextra con criterios de aceptación y priorización MoSCoW. | Evidencia el levantamiento y análisis de requerimientos que fundamenta la solución. |  |  |
| Avance | Especificación de casos de uso | Documento con diagramas de casos de uso y especificación de los flujos con lógica condicional relevante. | Demuestra la comprensión de los procesos del sistema antes de construir. |  |  |
| Avance | Documento de Arquitectura de Software (DAS) | Diagrama de clases, modelo de base de datos, vistas de arquitectura y diagramas de actividad. | Evidencia el diseño técnico y las competencias de modelamiento de datos y arquitectura. |  |  |
| Avance | Mockups de la interfaz | Prototipos de las pantallas principales del abogado y del cliente. | Visibiliza el diseño de la solución antes de su implementación. |  |  |
| Final | Aplicación web funcional (v1) | Sistema desplegado con los módulos de causas, documentos, notificaciones e ingesta operativos. | Es el producto principal: evidencia la solución de software implementada y funcionando. |  |  |
| Final | Módulo de ingesta con IA | Componente que procesa notificaciones del Poder Judicial con IA generativa y bandeja de confirmación. | Demuestra la integración de tecnología emergente y la implementación de soluciones sistémicas. |  |  |
| Final | Set de pruebas funcionales | Registro de pruebas de los flujos críticos (confirmación de IA, detección de duplicados en importación). | Evidencia la competencia de pruebas de certificación declarada en el proyecto. |  |  |
| Final | Documentación de gestión del proyecto | Actas, estados de avance, plan del proyecto y Carta Gantt. | Evidencia la competencia de gestión de proyectos informáticos. |  |  |

# Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática (análisis de requerimientos) | Levantamiento de requerimientos | Definir el alcance, redactar historias de usuario (Connextra + MoSCoW) y especificar casos de uso. | Descripción del proyecto, plantillas, Excel, draw.io | 2 semanas | Emerson Jiménez | Riesgo: alcance mal definido. Se mitiga acotando a la v1. |
| Construir modelos de datos escalables | Diseño del modelo de datos | Modelar entidades, relaciones y diccionario de datos en PostgreSQL. | draw.io, PostgreSQL | 1 semana | Natanael Labrea | Facilita: modelo ya bosquejado en el DAS. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica | Diseño de arquitectura | Definir la arquitectura de monolito modular y la organización de módulos del backend. | NestJS, draw.io | 1 semana | Sebastián González | Facilita: stack ya conocido por el equipo. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de interfaces (mockups) | Diseñar las pantallas del abogado y del cliente. | Figma / herramienta de mockups | 1 semana | Emerson Jiménez | Se valida con el equipo antes de codificar. |
| Desarrollar una solución de software / Programar consultas sobre BD | Desarrollo módulos Usuarios y Causas | Implementar autenticación, gestión de causas, recordatorios e importación desde Excel. | Angular, NestJS, PostgreSQL, Git | 3 semanas | Emerson Jiménez | Riesgo: formato variable del Excel. Se mitiga con validación por patrón. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo módulos Documentos y Notificaciones | Implementar repositorio, solicitudes de documentos y comunicación de estados al cliente. | Angular, NestJS, PostgreSQL, Git | 3 semanas | Natanael Labrea | Requiere integrar canal de correo/WhatsApp. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Desarrollo módulo de Ingesta con IA | Integrar la API de Gemini, la extracción de respaldo por reglas y la bandeja de confirmación. | NestJS, API de Gemini (Flash), Git | 3 semanas | Sebastián González | Riesgo: indisponibilidad de la IA. Se mitiga con respaldo por reglas. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas funcionales | Probar los flujos críticos: confirmación de IA y detección de duplicados en importación. | Herramientas de testing, navegador | 1 semana | Sebastián González | Facilita: flujos ya especificados en casos de uso. |
| Desarrollar una solución de software | Despliegue en la nube | Publicar frontend, backend y base de datos en un proveedor con capa gratuita. | Render / Railway | 1 semana | Natanael Labrea | Riesgo: inexperiencia en DevOps. Se mitiga con un único proveedor. |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión y documentación del proyecto | Elaborar actas, estados de avance, plan del proyecto y Carta Gantt; coordinar iteraciones. | Tablero Kanban, plantillas de gestión | Transversal (todo el semestre) | Emerson Jiménez | Coordinación continua vía Kanban. |

| # Carta Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |
|  |  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 |  | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces (mockups) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulos Usuarios y Causas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulos Documentos y Notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de Ingesta con IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en la nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y documentación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Abstract (español)

LEX-CORPUS es una plataforma web complementaria al sistema oficial de gestión de causas (SAJ), orientada a los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial que manejan un alto volumen de causas simultáneas. El sistema no reemplaza ni modifica el SAJ; su propósito es organizar el trabajo diario del abogado y mantener informados a los clientes de forma automatizada, reduciendo la carga de consultas repetitivas. La solución incorpora un panel de gestión de causas, un portal de solo lectura para el cliente, un módulo de intercambio de documentos y un servicio de ingesta automática de notificaciones del Poder Judicial mediante inteligencia artificial generativa, que extrae datos estructurados y genera resúmenes en lenguaje simple bajo confirmación previa del abogado. Desarrollada con Angular, NestJS y PostgreSQL bajo una arquitectura de monolito modular, la plataforma integra competencias de análisis, desarrollo de software, modelamiento de datos, arquitectura y gestión de proyectos.

# 9.1. Abstract (English)

LEX-CORPUS is a web platform that complements the official case management system (SAJ), designed for lawyers at the Legal Aid Corporations who handle a high volume of simultaneous cases. The system does not replace or modify the SAJ; its purpose is to organize the lawyer's daily work and keep clients informed automatically, reducing the burden of repetitive inquiries. The solution includes a case management panel, a read-only client portal, a document exchange module, and an automatic ingestion service for Judiciary notifications powered by generative artificial intelligence, which extracts structured data and generates plain-language summaries subject to the lawyer's prior confirmation. Built with Angular, NestJS, and PostgreSQL under a modular monolith architecture, the platform integrates competencies in analysis, software development, data modeling, architecture, and project management.

# Conclusions (English)

The definition of the LEX-CORPUS project allowed us to clearly identify a real problem in the field of legal aid and to design a technological solution aligned with the needs of both lawyers and their clients. Throughout this stage, we confirmed that the project is feasible within the timeframe and resources of the course, since it relies on a free technology stack already known by the team and a scope limited to a functional first version.

The project also proved to be highly consistent with the graduate profile of the Computer Engineering program, as its development requires the integration of several specialty competencies, including requirements analysis, software development, data modeling, software architecture, project management, and testing. By connecting each objective and activity to a specific competency, we ensured that the proposal is not only technically viable but also academically relevant.

Finally, LEX-CORPUS is directly related to our professional interests in full-stack development and the integration of emerging technologies such as generative AI, which reinforces our motivation and strengthens the project's value as a meaningful learning experience.

# 10.1. Conclusions (español)

La definición del proyecto LEX-CORPUS nos permitió identificar con claridad un problema real en el ámbito de la asistencia judicial y diseñar una solución tecnológica alineada con las necesidades de abogados y clientes. Confirmamos que el proyecto es factible dentro del tiempo y los recursos del curso, por apoyarse en un stack gratuito ya conocido y un alcance acotado a una primera versión funcional. El proyecto resultó altamente coherente con el perfil de egreso, ya que su desarrollo exige integrar varias competencias de especialidad. Al conectar cada objetivo y actividad con una competencia, aseguramos que la propuesta sea viable y académicamente pertinente. Finalmente, LEX-CORPUS se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales en el desarrollo full-stack y la integración de tecnologías emergentes como la IA generativa.

# Reflection (English)

Working on the definition phase of this project gave us a broader understanding of what it means to plan a software solution before writing any code. Instead of starting directly with development, we learned the value of analyzing the problem, defining clear objectives, and justifying every decision in terms of feasibility and professional relevance. This planning-first approach helped us realize that a well-defined project saves considerable time and effort during later stages.

On a personal level, this phase made us reflect on our own competencies. Identifying our strengths in software development and data modeling, as well as our weaker areas such as testing and security, allowed us to approach the project with a more realistic and honest perspective. Rather than avoiding these gaps, we chose to include them in the project scope as opportunities to grow.

We also value how this project connects academic learning with a real professional context. Designing a tool that could genuinely support legal aid lawyers reminds us that software engineering is not only about technology, but about solving real problems that impact people's lives.

# 11.1. Reflection (español)

Trabajar en la fase de definición nos dio una comprensión más amplia de lo que significa planificar una solución de software antes de escribir código. Aprendimos el valor de analizar el problema, definir objetivos claros y justificar cada decisión en términos de factibilidad y pertinencia profesional; un proyecto bien definido ahorra tiempo y esfuerzo en las etapas siguientes. A nivel personal, esta fase nos hizo reflexionar sobre nuestras propias competencias: identificar fortalezas en desarrollo y modelamiento de datos, y áreas más débiles como pruebas y seguridad, nos permitió abordar el proyecto con una perspectiva más realista, incluyendo esas brechas como oportunidades de crecimiento. También valoramos cómo el proyecto conecta el aprendizaje académico con un contexto profesional real: diseñar una herramienta que podría apoyar a abogados de asistencia judicial nos recuerda que la ingeniería de software no se trata solo de tecnología, sino de resolver problemas reales que impactan la vida de las personas

# Bibliografía

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

- Clegg, D., & Barker, R. (1994). Case method fast-track: A RAD approach. Addison-Wesley.

- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

- Google. (s.f.). Angular documentation. Angular. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://angular.dev

- Google. (s.f.). Gemini API documentation. Google AI for Developers. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://ai.google.dev/gemini-api/docs

- Kruchten, P. (2003). The rational unified process: An introduction (3.ª ed.). Addison-Wesley.

- Myśliwiec, K. (s.f.). NestJS documentation. NestJS. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://docs.nestjs.com

- The PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL documentation. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org